TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

PROCESSO TCE-PE Nº 20100698-4

RELATOR: CONSELHEIRO ANDRESSA CORDEIRO

EXERCÍCIO: 2020

UNIDADE(S) JURISDICIONADA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

INTERESSADOS: Gustavo Adolfo Neves de Albuquerque Cesar, Benício José Cavalcanti Ferreira, José Valdir da Silva, Wilson Lourenço dos Santos, Augusto Victor Silva Campos, Xavante Aluguéis de Máquinas Ltda - EPP

OBJETO: contratação de empresa para prestação de serviços de terraplenagem em local destinado à construção de fábrica automotiva no município de Bonito.

EMENTA

AUDITORIA ESPECIAL. PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO. EXERCÍCIO 2020. CONTRATAÇÃO DIRETA. DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM. SITUAÇÃO EMERGENCIAL COM JUSTIFICATIVAS INSUFICIENTES. PROJETO BÁSICO DEFICIENTE. FALHAS NA FISCALIZAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS. APURAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO PELA AUDITORIA. DEFESA ALEGA CONTEXTO DE URGÊNCIA E CONTESTA CÁLCULO DE DÉBITO. REGULARIDADE COM RESSALVAS. Art. 24, IV, e 67 da Lei Federal nº 8.666/93. Art. 63 da Lei Federal nº 4.320/1964. Art. 74 da Constituição Federal. Art. 59, II, e 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004.

RELATÓRIO

Trata-se de Auditoria Especial, processo TC nº 20100698-4, realizada na Prefeitura Municipal de Bonito, referente ao exercício de 2020, com o objetivo de analisar a regularidade e a economicidade das despesas do contrato decorrente da Dispensa de Licitação nº 001/2020, para a contratação de serviços de terraplenagem destinados à implantação de uma fábrica automotiva. A fiscalização, consolidada no Relatório de Auditoria e no Relatório Complementar de Auditoria, apontou um conjunto de irregularidades encadeadas, desde a fase de planejamento até a liquidação da despesa. Os principais achados foram: 1) Dispensa de Licitação baseada em justificativas insuficientes para caracterizar situação emergencial; 2) Reincidência na emissão de projeto básico insuficiente e com orçamento impreciso; 3) Ausência de comprovação da plena existência de recursos financeiros para a obra; 4) Reincidência de irregularidades no acompanhamento e fiscalização do contrato; e 5) Prejuízos à economicidade da contratação, com apuração de uma Despesa Paga Irregularmente no montante de R$ 102.563,63, decorrente de falhas na fiscalização e liquidação. A Auditoria Geral deste Tribunal corroborou os achados. Devidamente notificados, os interessados apresentaram suas defesas, que foram analisadas juntamente com os fatos novos e as diligências realizadas pela equipe técnica.

É o relatório.

VOTO

Passo à análise individualizada dos achados de auditoria.

2.1.1. Dispensa de Licitação baseada em justificativas insuficientes para caracterizar situação emergencial

Análise da auditoria:
A equipe técnica apontou vício na origem da contratação, conforme destacado na conclusão do Relatório Complementar de Auditoria: "CONSIDERANDO o vício de origem configurado na Dispensa de Licitação baseada em documentos desprovidos de justificativas que inegavelmente pudessem ser consideradas suficientes para a contratação emergencial, o que provocou a não realização de regular licitação, em prejuízo da ampla competitividade na contratação do objeto;". A Auditoria Geral deste TCE corroborou o achado, conforme registrado: "Não foram realizadas diligências quanto aos itens discriminados abaixo, vez que as irregularidades descritas no Relatório de Auditoria foram confirmadas pela Auditoria Geral: [A1.1] Dispensa de Licitação baseada em justificativas insuficientes para caracterizar situação emergencial;". Em suma, a auditoria concluiu que a urgência alegada não se enquadrava nos requisitos do art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93, pois decorria de um cronograma apertado de um investimento privado, e não de uma situação emergencial imprevisível que pudesse causar prejuízo iminente ao interesse público.

Defesa do interessado:
Os gestores defenderam a legalidade do ato, argumentando que a urgência era real e justificada pelo risco iminente de perda de um investimento de grande vulto para o município. Em sua peça de defesa, afirmam: "os prazos a serem cumpridos junto à empresa YAZAKI DO BRASIL LTDA ERAM BASTANTE EXÍGUOS, prazos estes que não poderiam, sob nenhuma hipótese, sujeitar-se ao risco da licitação fracassar, restar deserta, sofrer com entraves entre empresas (recursos administrativos, judicialização, etc.) ou ainda dela derivar-se resultado incapaz de atender a demanda.". Sustentaram ainda que a não realização célere dos serviços poderia levar a empresa a se instalar em outro município, configurando um grave prejuízo socioeconômico: "seria verdadeiramente imprudente por parte do Gestor Municipal, DEIXAR PERECER a possibilidade de implementar tamanha indústria em seu Município. A Equipe de Auditoria foi enfática em indicar que “não havia possibilidade da empresa instalar-se em outro município”, fundando-se, contudo, apenas no fato de que já se havia firmado protocolo de intenções.".

Análise do Relator:
Compulsando os autos, verifico que a equipe técnica apontou que a contratação direta, fundamentada no art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93, carecia de elementos que configurassem, de forma inequívoca, uma situação emergencial. A norma exige uma urgência que, se não atendida, possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas e bens. A defesa, por sua vez, contextualiza a decisão na iminência de perder um investimento de R$ 60 milhões e a geração de 2.000 empregos, em um cenário de "guerra fiscal" entre municípios. Embora a situação não se amolde perfeitamente à emergência clássica, decorrente de fatos imprevisíveis, a ponderação exigida pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), em seu art. 20, compele a análise das consequências práticas da decisão. A perda de tal investimento representaria um prejuízo concreto e de grande magnitude ao interesse público local. A conduta do gestor, ainda que formalmente questionável, visou a garantir um benefício socioeconômico relevante. A falha, portanto, reside mais na fundamentação formal do que na substância da decisão, que se mostrou alinhada ao interesse público. Diante do exposto, voto pela REGULARIDADE COM RESSALVAS do achado.

2.1.2. Reincidência na emissão de projeto básico insuficiente e com nível de precisão inadequado, incluindo orçamento com serviços impropriamente avaliados

Análise da auditoria:
A auditoria constatou deficiências graves no planejamento da obra, caracterizadas pela reincidência na elaboração de um projeto básico falho. O Relatório Complementar de Auditoria aponta: "CONSIDERANDO o encadeamento de graves irregularidades configuradas em insuficiências no planejamento da obra, aliadas às fragilidades no controle da sua execução;". O documento também registra que a Auditoria Geral confirmou a irregularidade: "[A1.2] Reincidência na emissão de projeto básico insuficiente e com nível de precisão inadequado, incluindo orçamento com serviços impropriamente avaliados;". A falha comprometeu a precisa definição do objeto e a correta avaliação dos custos, sendo um fator agravante a reincidência da prática.

Defesa do interessado:
A defesa argumentou que a Administração se empenhou em elaborar o projeto da melhor forma possível, dadas as circunstâncias. Afirmou que: "a Administração Municipal buscou a elaboração adequada do projeto básico, observando as normas técnicas e legais pertinentes conferindo todas as ferramentas necessárias para tal finalidade;". Ademais, sustentou que eventuais falhas foram corrigidas tempestivamente: "Que os equívocos identificados tanto no projeto básico quanto na etapa de fiscalização do contrato foram devidamente supridos com atuação tempestiva da Administração, incluindo sua Equipe de Engenharia e Controle Interno;".

Análise do Relator:
Conforme os autos, a equipe técnica identificou que o projeto básico da obra não continha os elementos necessários para caracterizar adequadamente o serviço, em desacordo com a Lei nº 8.666/93. A defesa atribui as falhas à complexidade e à urgência do projeto. Embora o contexto emergencial possa ter pressionado a equipe técnica, a reincidência na emissão de projetos deficientes é uma falha administrativa que não pode ser ignorada, pois denota uma fragilidade processual na gestão. Contudo, não há nos autos elementos que indiquem dolo ou má-fé dos responsáveis, mas sim uma insuficiência técnica e de planejamento. A falha, de natureza formal, não impediu a execução da obra, mas criou dificuldades para sua fiscalização. Diante do exposto, voto pela REGULARIDADE COM RESSALVAS do achado.

2.1.3. Ausência de comprovação da plena existência de recursos financeiros para as despesas decorrentes da execução da obra

Análise da auditoria:
A auditoria apontou que a contratação foi iniciada sem a devida comprovação de dotação orçamentária suficiente para cobrir as despesas, o que foi corroborado pela Auditoria Geral. A ausência dessa comprovação prévia constitui infração a normas de finanças públicas e licitações, que exigem a indicação da fonte de recursos como condição para a contratação.

Defesa do interessado:
Os gestores defenderam que não houve prejuízo ao erário, pois as obrigações contratuais foram honradas. Alegaram que: "as obrigações assumidas para com a contratada foram adequadamente custeadas, e, o mais importante; GARANTIU-SE A INSTALAÇÃO DO EMPREENDIMETO FABRIL no Município...". Em outro trecho, afirmam: "não houve o cometimento de qualquer ato que expusesse o erário ao risco de dano, não se constatando qualquer imprudência, imperícia ou omissão quando da tomada de decisão por parte de nenhum dos agentes públicos imputados no respeitável relatório...".

Análise do Relator:
É fato incontroverso que a contratação foi efetivada antes da formalização do convênio que garantiria parte dos recursos, o que viola o princípio do planejamento orçamentário e as disposições da Lei nº 8.666/93. A defesa se baseia no resultado final – o pagamento foi realizado e não houve dano. De fato, a situação foi regularizada posteriormente por meio de um Termo de Ajuste de Contas com a AD-DIPER. A irregularidade, portanto, é de natureza formal e procedimental. Embora represente uma falha na gestão orçamentária, não resultou em prejuízo financeiro ao município. A conduta se insere no rol de falhas formais que ensejam ressalvas. Diante do exposto, voto pela REGULARIDADE COM RESSALVAS do achado.

2.1.4. Reincidência de irregularidades no acompanhamento, fiscalização e controle dos contratos de empreitada

Análise da auditoria:
A equipe técnica identificou graves e reincidentes falhas na fiscalização do contrato, o que comprometeu o controle sobre a execução dos serviços. O relatório destaca: "É relevante registrar que não houve emissão de boletim de medição definitivo, com fins de liquidação das despesas efetuadas por meio da Nota de Empenho 1649/2021, cujo pagamento ocorreu em 07/05/2021;". A conclusão do relatório reforça a gravidade: "CONSIDERANDO o encadeamento de graves irregularidades configuradas em insuficiências no planejamento da obra, aliadas às fragilidades no controle da sua execução;".

Defesa do interessado:
A defesa reconheceu a existência de falhas, mas as atribuiu ao cenário excepcional. Argumentou que: "ainda que possam ser indicados pequenas imperfeições, tanto do controle interno quanto da equipe de engenharia da Secretaria Municipal de Obras, responsável pela gestão e fiscalização da obra, estas, necessariamente, devem ser analisadas sob o prisma da complexidade da contratação e ainda do contexto emergencial em que se insere.". A defesa alega que, apesar das imperfeições, a finalidade do contrato foi alcançada.

Análise do Relator:
O dever de fiscalizar a execução dos contratos é uma imposição legal (art. 67 da Lei nº 8.666/93) e constitucional (art. 74). A auditoria demonstrou que a fiscalização foi deficiente, com ausência de documentos essenciais como diário de obras adequado e boletim de medição definitivo. A reincidência agrava a conduta. Tais omissões não são meras formalidades, pois abrem margem para pagamentos indevidos e dificultam a verificação da correta aplicação dos recursos públicos, como se verá no achado seguinte. A falha é grave e denota desorganização administrativa. Contudo, considerando o conjunto da obra e o atingimento do objetivo principal, a irregularidade se enquadra como passível de ressalva. Diante do exposto, voto pela REGULARIDADE COM RESSALVAS do achado.

2.1.5. Prejuízos à economicidade da contratação em decorrência de irregularidades reincidentes no acompanhamento e fiscalização da obra, agravados por procedimentos irregulares na liquidação da despesa

Análise da auditoria:
Este é o achado mais grave, onde a auditoria quantifica um dano ao erário. O Relatório Complementar afirma: "A diferença calculada no Confronto Orçamentário (Anexo A) corresponde ao montante de R$ 102.563,63. Este valor se constitui de Despesa Paga Irregularmente, em decorrência de deficiência reincidente no acompanhamento e fiscalização da obra, agravada por procedimentos irregulares de liquidação, e se enquadra como Valor Passível de Devolução,". A auditoria detalha as falhas na liquidação, como a ausência de boletim de medição e um "atesto" sem identificação na nota fiscal, e conclui que houve pagamento a maior com base em uma análise técnica detalhada (Confronto Orçamentário).

Defesa do interessado:
Defesa dos Gestores: A defesa dos agentes públicos contesta a metodologia da auditoria para apuração do dano, tratando-a como presunção. Argumentam que: "suposta lacuna no acompanhamento e na fiscalização da obra não induzem, sequer via indícios, de que houve dano ao erário ou superfaturamento, sobretudo durante o contexto pandêmico.". Questionam a validade do cálculo: "se o Corpo Técnico não consegue identificar quantitativamente o exato valor do dano ao erário, através de parâmetros reais, objetivos e concretos, mas, ao contrário, utiliza-se de um simples “Confronto Orçamentário”, com caráter preliminar e parcial, não poderá estipular um valor para quantificar suposto dano.".
Defesa da Empresa: A empresa contratada vai além e alega que, na verdade, possui um saldo a receber. Afirma que: "fica comprovado que a empresa Requerente ainda tem um saldo a receber no importe de R$ 48.807,22 (quarenta e oito mil, oitocentos e sete reais e vinte e dois centavos), conforme Anexo I- LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS e indicado no Anexo IV – Planilha de Reprogramação As Built, o que afasta, data vênia, a alegação do auditor que existe um saldo a devolver pela Requerente.".

Análise do Relator:
Compulsando os autos, observo que a equipe de auditoria realizou um trabalho técnico minucioso, que culminou na apuração de um débito de R$ 102.563,63. A metodologia se baseou em documentos fornecidos pela própria gestão municipal à época dos fatos, como plantas as built, e em inspeções. Por outro lado, as defesas, tanto dos gestores quanto da empresa, levantam dúvidas sobre a exatidão desse cálculo, apontando itens que supostamente não foram considerados e contestando os parâmetros utilizados. A empresa apresenta um laudo técnico próprio que aponta um saldo a seu favor. A auditoria, por sua vez, desconsiderou este laudo por ser intempestivo, visto que foi produzido quando o local da obra já havia sido alterado por construções posteriores. Temos, portanto, uma controvérsia técnica. Embora o relatório de auditoria seja robusto, a defesa apresenta contra-argumentos que, somados à inegável execução e entrega da obra que viabilizou um investimento de grande porte, geram uma dúvida razoável sobre a liquidez e certeza do dano apontado. A ausência de uma fiscalização municipal tempestiva e precisa, que é a irregularidade de fundo, acabou por criar essa assimetria informacional que hoje dificulta uma conclusão definitiva sobre os valores. Diante da ausência de certeza absoluta sobre o dano e considerando que a obra atingiu seu objetivo público, a imputação de débito se mostra uma medida excessivamente gravosa. As falhas na liquidação, contudo, são manifestas e justificam a aposição de ressalvas. Diante do exposto, voto pela REGULARIDADE COM RESSALVAS do achado.

Ante o exposto, profiro o seguinte VOTO:

CONSIDERANDO as irregularidades apontadas no Relatório de Auditoria, corroboradas pela Auditoria Geral, notadamente no que tange à frágil justificativa para a contratação emergencial, às deficiências do projeto básico e às graves falhas no acompanhamento, fiscalização e liquidação do contrato;
CONSIDERANDO os argumentos de defesa, que contextualizam as decisões tomadas diante da urgência em garantir a instalação de um empreendimento de grande impacto socioeconômico para o município, evitando a perda do investimento;
CONSIDERANDO que, apesar das falhas formais e procedimentais, o objeto contratual foi executado e o interesse público primordial, qual seja, a viabilização da nova fábrica, foi alcançado;
CONSIDERANDO a controvérsia técnica estabelecida nos autos quanto ao valor do suposto dano ao erário, onde a auditoria aponta um débito de R$ 102.563,63 e a defesa alega a existência de saldo a receber, o que, diante da complexidade da medição e da ausência de uma fiscalização municipal adequada, gera dúvida razoável que desautoriza a imputação de débito;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 59, inciso II, da Lei Estadual nº 12.600/2004, que permite o julgamento pela regularidade com ressalvas quando verificada falha de natureza formal da qual não resulte dano ao erário;

JULGO:
I - REGULARES COM RESSALVAS o objeto da presente Auditoria Especial, com fundamento no artigo 59, inciso II, da Lei Orgânica deste Tribunal de Contas;
II - DETERMINAR à atual gestão da Prefeitura Municipal de Bonito que adote medidas para aprimorar seus processos de contratação, em especial para que: a) as hipóteses de dispensa de licitação por emergência sejam devidamente fundamentadas, demonstrando a imprevisibilidade e o risco concreto de prejuízo ao interesse público, nos termos da legislação vigente; b) os projetos básicos de obras e serviços de engenharia sejam elaborados com o nível de detalhamento exigido por lei, a fim de garantir o planejamento adequado e a correta orçamentação; e c) sejam instituídos e observados rigorosos mecanismos de acompanhamento e fiscalização dos contratos, com a designação formal de fiscais e a produção de todos os documentos necessários à correta liquidação da despesa, em obediência ao art. 67 da Lei nº 8.666/93 e ao art. 63 da Lei nº 4.320/64.